BÀI KIỂM TRA

# BỐI CẢNH CHUNG

Công ty ABC có 300 nhân viên văn phòng. Mỗi sáng, nhân viên phải xuống sảnh ghi tên vào sổ đặt cơm trưa trước 9h30 và chọn 1 trong 4 suất ăn do nhà bếp nấu. Bộ phận hành chính đếm sổ, gọi điện báo số lượng cho nhà bếp, cuối tháng cộng tiền và trừ vào lương.

Những vấn đề đang gặp:

- Nhân viên đi công tác hoặc làm từ xa không đặt được suất ăn.

- Sổ giấy hay bị ghi nhầm tên và nhầm món.

- Hành chính mất khoảng 45 phút mỗi sáng chỉ để tổng hợp số liệu.

- Nhà bếp không biết trước tỷ lệ chọn từng món nên thường xuyên nấu thừa hoặc thiếu.

- Nhân viên không tự tra được trong tháng mình đã đặt bao nhiêu bữa và hết bao nhiêu tiền.

Công ty quyết định xây dựng ứng dụng SmartCanteen để giải quyết các vấn đề trên. Bạn là thành viên của Scrum Team nhận dự án này.

# BÀI 1 – PHÂN RÃ YÊU CẦU

Cho Epic: "Đặt và quản lý suất ăn của nhân viên".

a)Viết 2 Feature thuộc Epic trên.

Feature 1: Đặt món và điều chỉnh suất ăn trực tuyến (Cho phép nhân viên xem thực đơn, chọn/đổi suất ăn và đặt/hủy suất ăn trước giờ ăn). Feature 2: Tổng hợp báo cáo và quản lý công nợ suất ăn (Tự động thống kê số lượng suất ăn cho nhà bếp và tính toán chi phí trừ lương hàng tháng).

b)Viết 2 User Story theo đúng cấu trúc "Là… tôi muốn… để…", mỗi story thuộc một Feature khác nhau ở câu a.

User Story 1 (thuộc Feature 1): Là nhân viên văn phòng, tôi muốn chọn 1 trong 4 suất ăn ngày hôm đó trên ứng dụng trước 9h30, để nhà bếp nhận được đúng số lượng món ăn tôi muốn dùng mà không cần xuống sảnh ghi sổ. User Story 2 (thuộc Feature 2): Là nhân viên văn phòng, tôi muốn xem lịch sử đặt cơm và tổng chi phí suất ăn đã đăng ký trong tháng, để chủ động kiểm tra số tiền sẽ bị trừ vào bảng lương cuối tháng.

c)Nêu 1 hạng mục công việc thuộc Epic này nhưng là Task kỹ thuật chứ không phải User Story, và giải thích ngắn gọn vì sao.

Hạng mục công việc (Technical Task): "Thiết kế sơ đồ CSDL (Database Schema) và tạo các bảng Users, Meals, Orders, MonthlySummaries trên MySQL." Giải thích: Đây là một Technical Task vì nó không mang lại giá trị nghiệp vụ trực tiếp mà người dùng cuối (nhân viên/hành chính) có thể nhìn thấy hay trải nghiệm được. Công việc này phục vụ cho kỹ thuật nội bộ của team phát triển nhằm làm nền tảng triển khai các tính năng.

# BÀI 2 – CHẨN ĐOÁN VÀ VIẾT LẠI USER STORY

Hai User Story dưới đây do một thành viên mới viết. Với mỗi story: chỉ ra tiêu chí INVEST bị vi phạm rõ nhất, giải thích trong 1 câu, rồi viết lại cho đạt chuẩn.

Story A:

"Là người dùng, tôi muốn ứng dụng chạy nhanh và dễ dùng để tôi cảm thấy hài lòng."

Tiêu chí bị Invest : cụm từ “ chạy nhanh và dễ dùng ”.Vì mang tính mơ hồ không có đchỉ định lượng cụ thể . Viết lại cho đạt chuẩn : Là nhân viên văn phòng tôi muốn giao diện đặt cơm chuyển hướng trong dưới 2s và thao tác đặt xuất cơm tối đa 3 lần/ trạm để tiết kiệm thời gian mỗi sáng

Story B:

"Là nhân viên, tôi muốn có đầy đủ tính năng quản lý bữa trưa gồm đặt suất, hủy suất, đổi món, xem lịch sử, xem công nợ tháng, xuất báo cáo và đánh giá món ăn, để tôi chủ động với bữa trưa của mình."

Tiêu chí bị Invest : s-small. Vì epic thu nhỏ gộp quá nhiều tính năng khác nhau không thể ước lượng chính xác và hoàn thành trong một sprint Là nhân viên , tôi muốn hủy hoặc thay đổi bữa ăn trước 9 :30 sáng cùng ngày , để kịp thay đổi trách việc có lịch trình công tác đột xuất

# BÀI 3 – VIẾT ACCEPTANCE CRITERIA

Cho User Story sau:

"Là nhân viên, tôi muốn hủy suất cơm đã đặt trước 9h30 của ngày ăn, để tôi không bị tính tiền bữa mình không ăn."

Viết 3 Acceptance Criteria theo cấu trúc Given – When – Then vào bảng dưới. Yêu cầu: AC-01 cho luồng thành công, AC-02 cho trường hợp quá giờ hủy, AC-03 do bạn tự chọn (một trường hợp ngoại lệ khác). Mỗi tiêu chí đúng được 1,0 điểm.

| Mã | Nội dung tiêu chí |
| --- | --- |
| AC-01 | Given Nhân viên đặt xuất ăn thành công hiện tại trước 9:30 sáng cùng ngày When nhân viên chọn hủy xuất ăn đã đặt và xác nhận hủy Then Hệ thống cập nhật thành trạng thái đã hủy và thông báo hủy thành công và không tính trừ vào tiền công nợ tháng |
| AC-02 | Given Nhân viên đặt xuất ăn vào thời gian hiện tại 9:30 sáng cùng ngày When Nhân viên thao tác hủy đơn đã đặt Then Hệ thống thông báo lỗi do đã hủy thời gian đặt món sau 9:30 và giữ nguyên bữa ăn và trừ chi phí cho bữa ăn này |
| AC-03 | Given Nhân viên thực hiện chưa đặt xuất ăn nào cho ngày hiện tại When Nhân viên truy cập vào quản lý xuất ăn ngày hôm đó Then ấn hủy xuất ăn sẽ thông báo bạn chưa đặt xuất ăn nào trong ngày hôm đó |

# BÀI 4 – ƯU TIÊN VÀ LẬP KẾ HOẠCH SPRINT

Product Backlog của dự án SmartCanteen đã được ước lượng như sau. Velocity của nhóm trong 3 Sprint gần nhất lần lượt là 18, 22 và 20 Story Point. Sprint kế tiếp kéo dài 2 tuần, nhân sự không thay đổi.

a) Điền mức ưu tiên MoSCoW cho từng hạng mục, sau đó giải trình lựa chọn cho 2 hạng mục bất kỳ.

| Mã | Hạng mục | Story Point | MoSCoW |
| --- | --- | --- | --- |
| SC-01 | Nhân viên đặt suất ăn cho ngày hôm sau | 5 | Must-have |
| SC-02 | Nhân viên hủy suất ăn trước giờ chốt | 3 | Must-have |
| SC-03 | Hành chính xem báo cáo tổng hợp số suất theo món mỗi ngày | 8 | Should-have |
| SC-04 | Nhân viên xem lịch sử đặt và số tiền phải trả trong tháng | 5 | Should-have |
| SC-05 | Nhân viên đánh giá món ăn sau bữa trưa | 3 | Could-have |
| SC-06 | Đăng nhập bằng tài khoản nội bộ của công ty | 8 | Must- have |
| SC-07 | Chia sẻ thực đơn tuần lên fanpage công ty | 2 | Won’t-have |

Giải trình:

SC-06 (Must-have): Nếu không đăng nhập được thì ứng dụng không thể xác thực nhân viên để thực hiện bất kỳ chức năng nào khác. SC-07 (Won't-have): Chia sẻ fanpage không giải quyết bất kỳ vấn đề cốt lõi nào trong bối cảnh chung (đặt cơm, tổng hợp số liệu, công nợ). Đây là tính năng phụ thuộc nhóm không cần thiết làm ở thời điểm hiện tại.

b)Chọn các hạng mục đưa vào Sprint kế tiếp, ghi rõ tổng Story Point và căn cứ lựa chọn.

Velocity kỳ vọng : Velocity trung bình=18+22+203=20 Story Points

c)Viết Sprint Goal cho Sprint đó.

Cung cấp giải pháp đặt và hủy suất ăn trực tuyến hoàn chỉnh cho nhân viên thông qua tài khoản nội bộ, đồng thời hỗ trợ bộ phận hành chính tự động tổng hợp báo cáo suất ăn hàng ngày.

d)Đến hết ngày làm việc thứ 5 của Sprint, số Story Point còn lại được ghi nhận như sau:

| Ngày làm việc | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đường lý tưởng | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 |
| Đường thực tế | 20 | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 |

Nhận xét tình hình Sprint và đề xuất 1 hành động cụ thể cho nhóm:

-Tại Ngày 5, số Story Point còn lại của nhóm là 15 SP, trong khi đường lý tưởng đòi hỏi còn 10 SP (nhóm đang chậm hơn tiến độ 5 SP). -Tốc độ thực tế hiện tại rơi vào khoảng 1 SP/ngày, muộn hơn dự kiến và có rủi ro cao không hoàn thành hết Sprint Backlog khi hết 10 ngày. Hành động đề xuất cho nhóm (Scrum Team): -Trong buổi Daily Scrum tiếp theo, Scrum Master cùng team tiến hành rà soát các Blockers (trở ngại kỹ thuật) đang làm chậm tiến độ. -Hành động cụ thể: Tiến hành Descope (giảm phạm vi) hoặc tách nhỏ (split) hạng mục có ưu tiên thấp hơn trong Sprint (ví dụ: tạm hoãn hạng mục SC-04 hoặc chỉ làm giao diện báo cáo đơn giản cho SC-03) để bảo vệ Sprint Goal và đảm bảo các tính năng Must-have hoàn thiện đúng hạn.